# Stages pour les jeunes
# Tâches concrètes des coordonnateurs/Trices régionaux

# COORDINATION SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
## Relation avec les CACI
1. Prise de contact initial avec les CACI afin de se présenter (téléphone).
2. Céduler une rencontre avec les responsables des CACI au début du projet afin d’initier le contact et favoriser l’échange d’information et de services. Il faudrait préférablement que le coordonnateur se déplace 1 fois dans chaque CACI pour connaître les réalités du milieu. Profiter de cette rencontre pour présenter les documents que le CACI devra remplir en partie ou en totalité (PIF (signer lors de la fin du stage) et Rapport de l’exploitant). IMPORTANT : S’ASSURER QUE LE RESPONSABLE DU CACI SACHE QU’IL DOIT AVERTIR LE COORDO LORSQUE L’ANIMATEUR S’ABSENTE… Il arrive que l’animateur ne prévienne pas le coordonnateur
3. Téléphoner aux CACI 1 mois après que l’animateur ait commencé son stage pour voir si tout va bien. Prévenir le responsable du CACI de ne pas hésiter à téléphoner s’il y a des absences non motivées etc.
4. Téléphoner aux CACI lorsqu’un animateur termine son contrat afin de recueillir les commentaires et le rapport de l’exploitant.
5. Dans le cas de démission ou de renvoi de l’animateur, le coordo régional s’assure de faire le suivi avec le CACI pour l’informer des processus d’embauche d’un nouvel animateur ou de l’impossibilité d’avoir un nouvel animateur…
## Relation avec le coordonnateur provincial
Participer au processus d’embauche des animateurs et s'assurer que les candidats sont bien éligibles dans le cadre du programme Stages pour les jeunes :
- n'ont jamais participé à une édition précédente du programme Stages pour les jeunes (anciennement IJ-PAC)
- ont entre 15 et 30 ans
- ont suivi un cours d'étude de niveau post-secondaire ou ont l'intention de retourner aux études à temps plein dans l'année suivante
- sont citoyens ou résident permanent canadiens
1. Être disponible pour des réunions de coordination mensuelles cédulées par le coordo provincial.
2. Prévenir rapidement le coordonnateur provincial lorsqu’un animateur annonce qu’il quittera son poste afin de voir comment il sera possible de le remplacer.
3. Dans le cas de problème sérieux entre le CACI et l’animateur, prévenir le coordo provincial de la situation
4. Dans le cas de problème sérieux avec le CACI, prévenir le coordo provincial
5. À chaque semaine, le coordonnateur région doit envoyer :
Document avec les heures des animateurs de la semaine (document non officiel)
À chaque mois, le coordonnateur régional doit remettre :
- Réclamation du mois courant
- PIF complété (s'il y a lieu)
- Rapport final de l'animateur (s’il y a lieu)
- Rapport final du responsable (s’il y a lieu)
Dans l’éventualité où il manque des rapports à la fin d’un mois, le coordonnateur doit s’arranger pour les récupérer dans la semaine suivante. Cela évitera d’oublier des documents à la fin du projet.
## Relation avec les animateurs
1. Être en constante relation avec les animateurs tout au long du projet. C’est-à-dire fournir le support nécessaire à la réussite de leur stage.
2. Établir des règles claires au niveau de l’assiduité au travail. Dans le passé, certaines zones grises ont été exploitées par quelques animateurs ce qui a fait en sorte que le cadre de travail n’était pas aussi serré qu’il le devait… En gros :
- Ne pas suggérer que l’on peut s’absenter facilement du travail pour des raisons X-Y.
- Dans l’éventualité où l’animateur doit s’absenter (maladie, rendez-vous chez le médecin), celui-ci doit absolument prévenir le coordonnateur et son centre (la veille où le matin même… pas le lendemain).
- S’assurer d’avoir une explication claire lorsque l’animateur ne complète pas le nombre d’heures qu’il doit nécessairement compléter par semaine (parfois le centre ferme plus tôt).
- S’assurer que l’animateur ne fasse pas plus de 40 heures par semaine. Généralement, l’animateur fait 35 heures. Il peut arriver qu’il fasse un peu plus de temps, mais cela doit être exceptionnel et cela NE DOIT PAS DÉPASSER 40 HEURES.
Prévenir dès le début du stage des méthodes qui seront utilisées dans le cas où la récupération des documents que l’animateur doit compléter s’avère compliquée. Ceci touche autant la remise du journal de bord et/ou de la feuille de temps, des grilles FLCP, du rapport final et des histoires de réussite.
- Avertissement courriel
- Avertissement téléphonique
- Arrêt du dépôt direct. Obligation de se déplacer pour prendre le chèque de paie (dans le cas des animateurs en région, prévenir directement le superviseur ou le partenaire afin de serrer la vis)
Faire des réunions d’équipe aux 2 semaines, en début du projet, et aux 3 semaines lorsque le projet est bien rodé.
Lors des réunions d’équipe, il est fortement suggéré de faire des formations et des visites pertinentes afin de rendre le contenu de ces rencontres stimulant.
# COORDINATION EN RÉGION
Lors de la 6e édition de l’IJ-PAC, la coordination régionale fut un peu plus « satellitaire » ce qui a fait en sorte que les liens entre l’animateur en région et le coordonnateur n’étaient pas très forts. Afin de remédier à cela, le coordonnateur régional devra rejoindre les CACI (il faut prévenir avant le partenaire si on peut faire une telle démarche pour ne pas jouer dans ses plates bandes) de sa région afin de se présenter et de créer un lien non négligeable. Ceci permettra au moins d’avoir un lien direct avec le centre où l’animateur travaille.
Le coordonnateur régional accompagnera le coordo provincial afin de présenter clairement le projet et de rencontrer l’équipe d’animateurs de la région donnée. À FAIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.
Serait-il possible de faire affaire d’adopter un système de réunion téléphonique pour les régions comme nous utilisons dans les réunions TC
Solution : Réunion par clavardage pourrait être une alternative simple et efficace afin de réunir les animateurs d’une région. Le logiciel web Dim dim (www.dimdim.com), le logiciel TokBox.
Le coordo provincial préviendra le partenaire de la nécessité de mettre en contact l’animateur dès le début de son mandat avec le coordonnateur régional afin de faciliter son travail.